## План
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ / В.Ф. Чеплаков " " февраля 2015 г. | [5 empty] | Утверждаю: Глава администрации городского поселения Андра _____________________ /О.В. Гончарук " " февраля 2015 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015 года. муниципального образования ______________Андра______________ (наименование поселения)
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Замена подземного участка сетей ТВС в районе школы | км | 0.02 | 0 | 90 | 0 | 90 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт подземного участка сетей ТВС в районе ФЖК дома № 1 | км | 0.02 | 0 | 90 | 0 | 90 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Замена запорной арматуры в районе площади ФЖК | ед. | 4 | 0 | 90 | 0 | 90 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Договор аварийного прикрытия | км | 0.025 | 0 | 99.9 | 0 | 99.9 | 03.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | км | 0.065 | 0 | 369.9 | 0 | 369.9
| Итого по п.1.1.2: | км | 0.065 | 0 | 369.9 | 0 | 369.9
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
| итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.3.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
| Ремонт сетей ТВС (ГВС) | км | 0.0085 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 04.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт сетей ТВС (теплоснабжение) | км | 0.0085 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 04.2015 г | МО Андра О.В. Гончарук
| итого | км | 0.017 | 0 | 235 | 0 | 235
| Итого по п. 1.3.2.: | км | 0.017 | 0 | 235 | 0 | 235
| ВСЕГО по разделу 1: | км | 0.082 | 0 | 604.9 | 0 | 604.9
2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
| Итого: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 2: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Капитальный ремонт ЦТП
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 3: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Водоснабжение и водоотведение
4.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Магистальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт сетей ТВС в районе поликлиники | км | 0.19 | 0 | 320 | 0 | 320 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт подземного участка сетей ТВС в районе ФЖК дома № 1 | км | 0.03 | 0 | 140 | 0 | 140 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Замена подземного участка ТВС в районе школы | км | 0.03 | 0 | 140 | 0 | 140 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Замена запорной арматуры в районе площади ФЖК | ед. | 3 | 0 | 130 | 0 | 130 | 08.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | км | 0.25 | 0 | 730 | 0 | 730
| Итого по п. 4.1.2.: | км | 0.25 | 0 | 730 | 0 | 730
4.2. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.2.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. Магистральных сетей
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. Внутриквартальных сетей
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
| Итого: | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.2.3.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Капитальный ремонт канализационного коллектора
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.3.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Выполнение работ по прочистке труб канализации | км | 0.181 | 0 | 250 | 0 | 250 | 02.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого | км | 0 | 0 | 250 | 0 | 250
| Всего по п. 4.4.: |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 250
4.5. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
| Итого по п. 4.5.: | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 4: | км | 0 | 0 | 980 | 0 | 980
5. Газоснабжение
5.1. Реконструкция газопроводов
| Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства: ГРП | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.2015 - 10.2015 г | Калачев В.А.
| Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства: газопроводы | км | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.2015 - 10.2015 г | Калачев В.А.
| Техническое обслуживание газопроводов общего пользования | км | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.2015 - 10.2015 г | Калачев В.А.
| Приборное обследование газопроводов | км | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.2015 - 10.2015 г | Калачев В.А.
| ППР и текущий ремонт оборудования ГРП с покраской газового оборудования | объект | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.2015-10.2015 г. | Калачев В.А.
| Расчистка трассы газопроводов от поросли | м | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.2015 - 10.2015 г. | Калачев В.А.
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. высокого давления
| Итого по п. 5.1.1. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. среднего давления
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. низкого давления
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.1.3.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
5.2.1. реконструция и капитальный ремонт
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.2.1.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Жилищный фонд
6.1. Капитальный ремонт
| Ремонт жилых домов №№ 53,54, 55 | м2 | 0.14 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 07.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | м2 | 0.14 | 0 | 1610 | 0 | 1610
| Итого п. 6.1: | м2 | 0.14 | 0 | 1610 | 0 | 1610
6.2. Плановый текущий ремонт
| ВСЕГО по разделу 6: | м2 | 0.14 | 0 | 1610 | 0 | 1610
7. Электроснабжение
7.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по п. 7.1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
| Андра КЛ - 10 кВ | км | 0.06 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра КТП | шт | 2 | 0 | 0 | 106.56 | 106.56 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра КЛО, 4 кВ | км | 4.747 | 0 | 0 | 32.05 | 32.05 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра ВЛ - 0,4 кВ | км | 4.11 | 0 | 0 | 47.35 | 47.35 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| итого |  |  | 0 | 0 | 186.44 | 186.44
| Всего по п. 7.2: |  |  | 0 | 0 | 186.44 | 186.44
7.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 7.3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 186.44 | 186.44
8. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 8: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| ВСЕГО по разделу 9: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ВСЕГО ПО МО: |  |  | 0 | 3381.34 | 186.44 | 3381.34
| Исполнитель: и.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, (34678) 49-5-46 |  |  | _______________________ / Д.Д. Азизова
подпись
| Исполнитель: И.о. начальника финансово-экономического отдела, (34678) 49-7-22 |  |  | _______________________ / Н.А. Семочкина
подпись

## ЖФ
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ / В.Ф. Чеплаков "____"_______________2015 г. |  |  |  | Утверждаю: Глава администрации городского поселения Андра _____________________/ О.В. Гончарук "____"______________________ 2015 г.
Согласовано: Руководитель Няганского отдела Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры _____________________ (ФИО) "____"________________2015 г.
План капитального ремонта жилого фонда
муниципального образования Андра на 2015 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ тыс. руб.
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | МО Андра | жилой дом № 53 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 45
3 | МО Андра | жилой дом № 54 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 45
4 | МО Андра | жилой дом № 55 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 50
5 | МО Андра | жилой дом № 53 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
6 | МО Андра | жилой дом № 54 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
7 | МО Андра | жилой дом № 55 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
8 | МО Андра | жилой дом № 53 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
9 | МО Андра | жилой дом № 54 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
10 | МО Андра | жилой дом № 55 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
11 | МО Андра | жилой дом № 53 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
12 | МО Андра | жилой дом № 54 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
13 | МО Андра | жилой дом № 55 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
| Всего: |  |  |  |  | 1610
Исполнитель:
| и.о. начальника ОУМИиЗ |  | ____________________ /Д.Д. Азизова/
Исполнитель:
| и.о. начальника финансово - экономического отдела |  | _____________________________ /Н.А. Семочкина/