Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от «29» января 2019 года № 64

План-график (дорожная карта)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) |
| 1.1. | Разработка и утверждение правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащего размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра, в форме открытых данных, а также сроков актуализации таких сведений | 1 квартал 2019 года | Начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Андра |
| 1.2. | Опубликование (актуализация) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Андра |
| 2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективного использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | Февраль 2019 – март 2019 года | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра |
| 2.2. | Анализ реестра муниципального имущества | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра Начальник ОЖУМИЗ администрации городского поселения Андра |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, на территории городского поселения Андра, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.3 (осмотр имущества, фото фиксация технического состояния объектов) | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра Начальник ОЖУМИЗ администрации городского поселения Андра |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемого или используемому не по назначению | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра Начальник ОЖУМИЗ администрации городского поселения Андра |
| 2.6. | Утверждение, либо внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) | Начальник ОПО администрации городского поселения Андра Начальник ОЖУМИЗ администрации городского поселения Андра |
| 2.7. | Опубликование в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра информации об утвержденном перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях, внесенных в данный перечень | до 01.11.2019 | Начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Андра |