| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА Октябрьского района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 26 | » | июня | 20 | 15 | г. |  | № | 78/1 |
| п.г.т. Андра |

О подготовке проекта решения Совета депутатов

«О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского поселения Андра

от 04.03.2008 № 23 «Об утверждении Правил землепользования

и застройки городского поселения Андра»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями), Правилами землепользования и застройки на территории городского поселения Андра, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Андра от 04.03.2008 № 23, постановлением администрации городского поселения Андра от 17.06.2015 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Андра от 04.03.2009 №55 «Об утверждении положения о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», на основании предложений физических лиц и заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского поселения Андра  от 23.06.2015 № 1:

1.Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского поселения Андра, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Андра от 04.03.2008 № 23, согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского поселения Андра Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра (Азизова Д.Д.) организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского поселения Андра.

4. Жители поселка, предприниматели и руководители организаций, учреждений, предприятий независимо от формы собственности вправе представить в срок до 28.09.2015 в отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра (пгт.Андра, мкр. Набережный, 1, каб.5) свои предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение Андра по адресу: www.andra-mo.ru, а также в Андринской поселковой библиотеке.

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Андра                                                        О.В. Гончарук

Приложение к постановлению

администрации городского поселения

Андра от   26.06.2015   № 78/1

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки на территории городского поселения Андра,

утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Андра

от 04.03.2008 № 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского поселения Андра (далее именуется - проект о внесении изменений в Правила) | июль 2015 года |
| 2. | Рассмотрение на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории поселения о внесении изменений в Правила | июль 2015 года |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | июль 2015 года |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | июль 2015 – сентябрь 2015 года |
| 5. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | сентябрь 2015 года |
| 6. | Вынесение проекта о внесении изменений в Правила для рассмотрения Советом депутатов городского поселения | октябрь 2015 года |