## Инженерка
Приложение 1 к постановлению администрации городского поселения Андра от 18.02.2020 № 31
| СОГЛАСОВАНО: _________________ | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: ___________________
| Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района | [6 empty] | Исполняющий обязанности главы городского поселения Андра
| Л. С. Черепкова | [6 empty] | Н. О. Явкина
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов муниципального образования городское поселение Андра
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | м | 166.022 | 1801.989 | 200.221 | 0 | 2002.21
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
1.1.1.1. | Замена участка магистральной сети теплоснабжения | м | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08.2020 | Инженер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Кондратьев Эдуард Анатольевич
| Итого: | м | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
1.1.2.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
1.2.1.1.
| Итого | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
1.3.1.1.
| итого | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
1.3.2.1. | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра (ТВС) | м | 50 | 538.335 | 59.815 | 0 | 598.15 | 3-4 квартал 2020 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
1.3.2.2. | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра(сети ТВС) | м | 116 | 1263.654 | 140.406 | 0 | 1404.06 | 3-4 квартал 2020 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| итого |  | 166 | 1801.989 | 200.221 | 0 | 2002.21
1.4. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | м | 58 | 925.848 | 102.872 | 0 | 1028.72
2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
2.1.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Магистральных ветхих
2.2.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Внутриквартальных ветхих
2.3.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
2.4.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Магистральных сетей
2.5.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Внутриквартальных сетей
2.6.1.
| Итого | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
2.7.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Капитальный ремонт канализационного коллектора
2.8.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
2.9.1. | Ремонт сетей водоотведения в пгт. Андра | м | 58 | 925.848 | 102.872 | 0 | 1028.72 | 2-3 квартал 2020 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого: |  | 58 | 925.848 | 102.872 | 0 | 1028.72
2.10. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
2.10.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Обустройство объектов водоснабжения
2.11.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Газоснабжение, капитальный и текущий ремонт
| ВСЕГО по разделу газоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Реконструкция газопроводов
3.1.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Высокого давления
3.2.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Среднего давления
3.3.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Низкого давления
3.4.1. | Техническое обслуживание ГРП | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.2. | Техническое обслуживание газопроводов общего пользования | км | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.3. | Проведение ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования | объект | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.4. | ТО запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.5. | Приборное обследование подземных газопроводов | км | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.6. | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.7.
| Итого: |  | 27.195 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт
3.5.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд |  | 54.2 | 185 | 80 | 622.5 | 887.5
4.1. Капитальный ремонт
4.1.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда (выборочный капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: пгт. Андра, мкр. Восточный, д. 27, кв. 8) | м2 | 54.2 | 185 | 80 | 0 | 265 | 2-3 квартал 2020 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого |  | 54.2 | 185 | 80 | 0 | 265
4.2. Плановый текущий ремонт
4.2.1. | Замена общего стояка ХВС мкр. Западный д. 47 под. 3, мкр. Центральный д. 45 1 и 2 под. | шт | 7 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 квартал 2020 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.2. | Гидропневматическая промывка (продувка) и опрессовка системы ТВС (мкр. Западный, д. 43, д. 46, д. 47, д. 49; мкр. Центральный, д. 19б/3, д. 44, д. 45; д. 21 мкр.; мкр. Спортивный, д. 2, д. 4; ул. Северная, д.7) | шт | 11 | 0 | 0 | 280 | 280 | 2-3 квартал 2020 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.3. | Заливка отмостки по фасаду мкр. Спортивный д. 2 | шт | 1 | 0 | 0 | 65 | 65 | 3 квартал 2020 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.4. | Текущий ремонт подъездов мкр. Спортивный, д. 2, д. 4, мкр. Центральный 19Б/3 | шт | 10 | 0 | 0 | 185 | 185 | 2-3 квартал 2020 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.5. | Ремонт фасада ул. Северная д. 7 | шт | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 2 квартал 2020 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
| Итого |  | 24 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5
5. Электроснабжение
| ВСЕГО по сетям электроснабжения | км | 8.25 | 0 | 0 | 434.25 | 434.25
5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
5.1.1.
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
5.2.1. | Андра КТП | шт | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.2. | Андра КЛ - 0,4 кВ | км | 2.115 | 0 | 0 | 63.45 | 63.45 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.3. | Андра ВЛ - 0,4 кВ | км | 3.135 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.4. | Итого |  | 8.25 | 0 | 0 | 434.25 | 434.25
5.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
5.3.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва
| ВСЕГО по разделу |  |  | 0 | 130 | 0 | 130
7.1. | Приобретение и поставка материалов аварийно-технического запаса |  |  | 0 | 130 | 0 | 130 | 2-3 квартал 2020 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого |  |  | 0 | 130 | 0 | 130
8. Прочие мероприятия
| ВСЕГО по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | м | 166.022 | 1801.989 | 200.221 | 0 | 2002.21
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | м | 58 | 925.848 | 102.872 | 0 | 1028.72
| ВСЕГО по разделу газоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 54.2 | 185 | 80 | 622.5 | 887.5
| ВСЕГО по разделу электроснабжения | км | 8.25 | 0 | 0 | 434.25 | 434.25
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу МТР |  | 0 | 0 | 130 | 0 | 2002.21
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию городское поселение Андра |  |  | 2912.837 | 513.093 | 1056.75 | 6354.89